## LEVANTAMENTO (hidden)
LEVANTAMENTO - OBRA JOÃO LIRA
Revisão 0 - Jul_2010
Item | Descrição | Sub Item | Composição | Pavimento | Observação | Quant. | A | B | C | Total
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1.2.1 | Tapumes / cercas |  |  | 1 | 130 | 1 | 2.5 | 325
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1.2.5 | Locação da obra (gabarito) |  |  | 1 | 1 | 1 | 370 | 370
1.7 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.7.1 | Limpeza do terreno |  |  | 1 | 1 | 1 | 378 | 378
1.7 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.7.2 | Escavações manuais |  |  | 1 | 1 | 1 | 33.77 | 33.77
1.7 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.7.3 | Compactação do solo |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
2.1 | FUNDAÇÃO | 2.1.1 | Concreto 30 MPA | Fundação | Sapata | 30 | 1 | 1.37 | 0.7 | 28.77
2.1 | FUNDAÇÃO | 2.1.2 | Forma | Fundação | Taxa | 2.8 | 28.77 | 1 | 1 | 80.556
2.1 | FUNDAÇÃO | 2.1.3 | Armação (com corte e dobra) | Fundação | Taxa | 100 | 28.77 | 1 | 1 | 2877
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 2 | 0.8 | 0.25 | 2.8 | 1.12
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 7 | 0.6 | 0.25 | 2.8 | 2.94
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 2 | 0.2 | 1.83 | 2.8 | 2.0496
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 0.392
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.8 | 0.35
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 0.168
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 2 | 0.3 | 0.25 | 2.8 | 0.42
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 0.112
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Pilares | 1 | 0.2 | 0.14 | 2.8 | 0.0784
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 2 | 0.3 | 0.4 | 9.45 | 2.268
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.4 | 0.888
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.75 | 0.38
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.75 | 0.54
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 7.4 | 0.4144
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.95 | 1.272
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.25 | 0.4 | 12.8 | 1.28
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 12.2 | 0.6832
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 2.15 | 0.1204
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 4.65 | 0.2604
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 9.4 | 0.5264
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 4.65 | 0.2604
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 2.05 | 0.1148
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 24.3 | 1.3608
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 3.55 | 0.1988
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Térreo | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 311.38 | 46.707
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Pilares | 2 | 0.8 | 0.25 | 2.8 | 1.12
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Pilares | 7 | 0.6 | 0.25 | 2.8 | 2.94
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Pilares | 2 | 0.2 | 1.83 | 2.8 | 2.0496
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Pilares | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 0.392
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Pilares | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.8 | 0.35
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 160 | 8.96
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | PUC | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 182.24 | 27.336
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Pilares | 2 | 0.8 | 0.25 | 2.6 | 5.2
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Pilares | 7 | 0.6 | 0.25 | 2.6 | 13.65
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Pilares | 2 | 0.2 | 1.83 | 2.6 | 9.516
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Pilares | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 1.82
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Pilares | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 1.625
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.05 | 2.82
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 2.4
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 3 | 0.3 | 0.4 | 9.62 | 17.316
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.9 | 6.32
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 2.6 | 1.456
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.82 | 2.728
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 19.8 | 11.088
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 3.8 | 2.128
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 5.95 | 1.666
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Tipo | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 212.5 | 159.375
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Pilares | 2 | 0.8 | 0.25 | 2.6 | 5.2
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Pilares | 7 | 0.6 | 0.25 | 2.6 | 13.65
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Pilares | 2 | 0.2 | 1.83 | 2.6 | 9.516
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Pilares | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 1.82
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Pilares | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 1.625
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 2 | 0.1 | 0.4 | 7.05 | 2.82
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 2.4
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 3 | 0.3 | 0.4 | 9.62 | 17.316
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.9 | 6.32
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 2.6 | 1.456
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.82 | 2.728
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 19.8 | 11.088
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 2 | 0.14 | 0.4 | 3.8 | 2.128
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 5.95 | 1.666
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 6º pavt. | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 212.5 | 159.375
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Pilares | 4 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 1.248
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Pilares | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.208
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Pilares | 2 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 0.52
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Pilares | 1 | 1.83 | 0.2 | 2.6 | 0.9516
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Pilares | 1 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.832
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 7.12 | 0.39872
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 2.65 | 0.1484
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 3.95 | 0.2212
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Vigas | 1 | 0.14 | 0.4 | 4.73 | 0.26488
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Caixa d'água | 1 | 0.14 | 2.8 | 16.25 | 6.37
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 217.94 | 32.691
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Cobertura | Laje | 1 | 0.15 | 1 | 72.53 | 10.8795
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Telhado | Pilares | 1 | 1 | 2.16 | 2.8 | 6.048
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Telhado | Pilares | 12 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 2.016
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Telhado | Laje e vigas | 1 | 7.2 | 7.23 | 0.15 | 7.8084
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Laje | 1 | 1 | 270.78 | 0.15 | 40.617
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Vigas | 2 | 9.45 | 0.3 | 0.4 | 2.268
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Vigas | 1 | 9.45 | 0.3 | 0.4 | 1.134
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Vigas | 1 | 7.05 | 0.3 | 0.4 | 0.846
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Vigas | 1 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.432
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Vigas | 2 | 5.15 | 0.2 | 0.4 | 0.824
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Piso em concreto | 1 | 1 | 311.38 | 0.15 | 46.707
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 2 | 0.8 | 0.25 | 2.8 | 1.12
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 7 | 0.6 | 0.25 | 2.8 | 2.94
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 2 | 0.2 | 1.83 | 2.8 | 2.0496
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 1 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 0.392
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.8 | 0.35
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 0.168
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 2 | 0.3 | 0.25 | 2.8 | 0.42
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Pilares | 4 | 0.25 | 0.25 | 2.8 | 0.7
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.1 | Concreto 30 MPA | Subsolo | Cortina e Cisterna | 1 |  | 230.05 | 0.25 | 57.5125
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | Subsolo | Taxa | 2.8 | 112.36 | 1 | 1 | 314.608
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | Térreo | Taxa | 2.8 | 57.48 | 1 | 1 | 160.944
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | PUC | Taxa | 2.8 | 43.15 | 1 | 1 | 120.82
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | Tipo | Taxa | 2.8 | 239.14 | 1 | 1 | 669.592
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | 6º pavt. | Taxa | 2.8 | 239.14 | 1 | 1 | 669.592
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | Cobertura | Taxa | 2.8 | 54.742 | 1 | 1 | 153.2776
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.2 | Forma | Telhado | Taxa | 2.8 | 15.88 | 1 | 1 | 44.464
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | Subsolo | Taxa | 100 | 112.36 | 1 | 1 | 11236
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | Térreo | Taxa | 100 | 57.48 | 1 | 1 | 5748
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | PUC | Taxa | 100 | 43.15 | 1 | 1 | 4315
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | Tipo | Taxa | 100 | 239.14 | 1 | 1 | 23914
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | 6º pavt. | Taxa | 100 | 239.14 | 1 | 1 | 23914
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | Cobertura | Taxa | 100 | 54.742 | 1 | 1 | 5474.2
3.1 | ESTRUTURA | 3.1.3 | Armação | Telhado | Taxa | 100 | 15.88 | 1 | 1 | 1588
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Subsolo |  | 1 |  | 30.36 | 2.8 | 85.008
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Subsolo |  | 1 |  | 12.93 | 1 | 12.93
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Subsolo |  | 1 |  | 1.75 | 0.1 | 0.175
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Térreo |  | 1 | 123.16 | 1 | 2.8 | 344.848
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Térreo |  | 1 | 7.39 | 1 | 1 | 7.39
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | PUC |  | 1 | 118.46 | 1 | 2.8 | 331.688
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | PUC |  | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | PUC |  | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Tipo |  | 5 | 136.16 | 1 | 2.6 | 1770.08
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Tipo |  | 5 | 22.85 | 1 | 1 | 114.25
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | 6º pavt. |  | 1 | 138.98 | 1 | 2.6 | 361.348
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | 6º pavt. |  | 1 | 22.85 | 1 | 1 | 22.85
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 4.77 | 1 | 2.8 | 13.356
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 4.15 | 1 | 2.3 | 9.545
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 36.73 | 1 | 2.15 | 78.9695
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 22.01 | 1 | 1.8 | 39.618
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 66.05 | 1 | 1.2 | 79.26
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 3.3 | 1 | 1 | 3.3
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Cobertura |  | 1 | 1.37 | 1 | 0.5 | 0.685
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Telhado |  | 2 | 15.93 | 1 | 2.8 | 89.208
4.1 | ALVENARIA | 4.1.1 | Alvenaria | Telhado |  | 1 | 6.9 | 1 | 2.8 | 19.32
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 1 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.72
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 3 | 1 | 3.4 | 0.6 | 1 | 2.04
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 4 | 1 | 1.65 | 0.6 | 1 | 0.99
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 5 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1 | 2.88
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | PUC | JA 6 | 1 | 7.45 | 1 | 1 | 7.45
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | JA 7 | 10 | 1.5 | 1 | 0.6 | 9
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | JA 8 | 10 | 1.5 | 1.2 | 1 | 18
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | JA 9 | 5 | 1 | 1 | 0.6 | 3
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | JA 10 | 5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 2.25
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | PAX 1 | 15 | 1.5 | 2.2 | 1 | 49.5
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Tipo | PAX 2 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 55
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | 6º pavt. | JA 9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | 6º pavt. | JA 10 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 3.6
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | 6º pavt. | PAX 1 | 3 | 1.5 | 2.2 | 1 | 9.9
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | 6º pavt. | PAX 2 | 1 | 5 | 2.2 | 1.1 | 12.1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Cobertura | JA 16 | 1 | 1.65 | 1 | 0.35 | 0.5775
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Telhado | JA 17 | 1 | 3.25 | 1 | 0.35 | 1.1375
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | Telhado | JA 18 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.36
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Subsolo | PM (0,70 x2,10m) | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Subsolo | PCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Subsolo | Visita (0,60x0,60m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Térreo | PM (0,60x2,10m) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Térreo | PCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Térreo | PM (0,80x2,10m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | PUC | PM 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | PUC | PM 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | PUC | PM 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | PUC | PM X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Tipo | PM 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Tipo | PM 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Tipo | PM 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | 6º pavt. | PM 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | 6º pavt. | PM 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | 6º pavt. | PM 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | 6º pavt. | JA 7 | 1 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.08
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | 6º pavt. | JA 8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.44
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Cobertura | PM 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Cobertura | PM 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Cobertura | PAX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Cobertura | PX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Telhado | PM 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | ESQUADRIAS | 4.2.2 | #N/A | Telhado | PM 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.1 | Manta Asfáltica | Subsolo | parede, cs bomba e lava-pé | 1 | 1 | 1 | 311.88 | 311.88
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.1 | Manta Asfáltica | Térreo |  | 1 | 1 | 1 | 219.38 | 219.38
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.1 | Manta Asfáltica | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 172.33 | 172.33
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.1 | Manta Asfáltica | Telhado |  | 1 | 1 | 1 | 42.74 | 42.74
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.2 | #N/A | Térreo |  | 1 | 1 | 1 | 4.14 | 4.14
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.2 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 72.57 | 362.85
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.1.2 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 71.97 | 71.97
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Subsolo |  | 2 |  | 30.36 | 2.8 | 170.016
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Subsolo |  | 2 |  | 12.93 | 1 | 25.86
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Subsolo |  | 2 |  | 1.75 | 0.1 | 0.35
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Térreo |  | 2 | 50.17 | 1 | 2.8 | 280.952
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Térreo |  | 2 | 7.39 | 1 | 1 | 14.78
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | PUC |  | 1 | 190.48 | 1 | 2.8 | 533.344
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | PUC |  | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | PUC |  | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Tipo |  | 5 | 213.72 | 1 | 2.6 | 2778.36
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Tipo |  | 5 | 22.85 | 1 | 1 | 114.25
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | 6º pavt. |  | 1 | 219.36 | 1 | 2.6 | 570.336
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | 6º pavt. |  | 1 | 22.85 | 1 | 1 | 22.85
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 2.38 | 1 | 2.8 | 6.664
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 2.08 | 1 | 2.3 | 4.784
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 18.36 | 1 | 2.15 | 39.474
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 11 | 1 | 1.8 | 19.8
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 33 | 1 | 1.2 | 39.6
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Telhado |  | 2 | 6.9 | 1 | 1 | 13.8
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Telhado |  | 4 | 16.45 | 1 | 0.5 | 32.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 1.65 | 1 | 1 | 1.65
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.1 | Forro de Gesso | Cobertura |  | 1 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.34
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Subsolo |  | 2 |  | 30.36 | 2.8 | 170.016
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Subsolo |  | 2 |  | 12.93 | 1 | 25.86
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Subsolo |  | 2 |  | 1.75 | 0.1 | 0.35
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Térreo |  | 2 | 50.17 | 1 | 2.8 | 280.952
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Térreo |  | 2 | 7.39 | 1 | 1 | 14.78
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | PUC |  | 1 | 190.48 | 1 | 2.8 | 533.344
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | PUC |  | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | PUC |  | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Tipo |  | 5 | 213.72 | 1 | 2.6 | 2778.36
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Tipo |  | 5 | 22.85 | 1 | 1 | 114.25
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | 6º pavt. |  | 2 | 219.36 | 1 | 2.8 | 1228.416
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | 6º pavt. |  | 4 | 22.85 | 1 | 2.8 | 255.92
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 2.38 | 1 | 2.8 | 6.664
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 2.08 | 1 | 2.3 | 4.784
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 18.36 | 1 | 2.15 | 39.474
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 11 | 1 | 1.8 | 19.8
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 33 | 1 | 1.2 | 39.6
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1.65 | 1 | 1 | 1.65
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.34
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Telhado |  | 2 | 6.9 | 1 | 2.8 | 38.64
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.2 | #N/A | Telhado |  | 4 | 16.45 | 1 | 2.8 | 184.24
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | PUC | apto. Porteiro | 1 | 5 | 1 | 2.8 | 14
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | PUC | banheiro | 1 | 5.7 | 1 | 2.8 | 15.96
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | PUC | lixo | 1 | 6.14 | 1 | 2.8 | 17.192
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | a serv. | 10 | 2.45 | 1 | 2.8 | 68.6
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | a serv. | 10 | 1.5 | 1 | 2.8 | 42
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | cozinha | 10 | 3.25 | 1 | 2.8 | 91
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | cozinha | 10 | 3.35 | 1 | 2.8 | 93.8
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | lav | 10 | 1.05 | 1 | 2.8 | 29.4
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | lav | 10 | 1.95 | 1 | 2.8 | 54.6
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro2 | 10 | 2 | 1 | 2.2 | 44
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro2 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro3 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro3 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro1 | 10 | 1.6 | 1 | 2.2 | 35.2
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | banheiro1 | 10 | 2.35 | 1 | 2.2 | 51.7
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | wc | 10 | 0.95 | 1 | 2.2 | 20.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Tipo | wc | 10 | 1.6 | 1 | 2.2 | 35.2
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | a serv. | 10 | 2.45 | 1 | 2.8 | 68.6
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | a serv. | 10 | 1.5 | 1 | 2.8 | 42
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | cozinha | 10 | 3.25 | 1 | 2.8 | 91
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | cozinha | 10 | 3.35 | 1 | 2.8 | 93.8
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | lav | 10 | 1.5 | 1 | 2.8 | 42
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | lav | 10 | 1.15 | 1 | 2.8 | 32.2
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro2 | 10 | 2 | 1 | 2.2 | 44
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro2 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro3 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro3 | 10 | 1.95 | 1 | 2.2 | 42.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro1 | 10 | 1.6 | 1 | 2.2 | 35.2
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | banheiro1 | 10 | 2.35 | 1 | 2.2 | 51.7
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | wc | 10 | 0.95 | 1 | 2.2 | 20.9
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | 6º pavt. | wc | 10 | 1.6 | 1 | 2.2 | 35.2
6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | 6.1.3 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 15.89 | 1 | 2.15 | 34.1635
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | Térreo | fachada | 1 | 72.99 | 1 | 3 | 218.97
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | PUC | fachada | 1 | 46.44 | 1 | 3 | 139.32
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | PUC | fachada | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | PUC | fachada | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | Tipo | fachada | 5 | 58.6 | 1 | 2.75 | 805.75
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | Tipo | fachada | 5 | 22.85 | 1 | 1 | 114.25
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | 6º pavt. | fachada | 1 | 58.6 | 1 | 2.75 | 161.15
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | 6º pavt. | fachada | 1 | 22.85 | 1 | 1 | 22.85
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | Térreo | fachada | 1 | 72.99 | 1 | 3 | 218.97
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | PUC | fachada | 1 | 46.44 | 1 | 3 | 139.32
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | PUC | fachada | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | PUC | fachada | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | Tipo | fachada | 5 | 58.6 | 1 | 2.75 | 805.75
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | Tipo | fachada | 5 | 22.85 | 1 | 1 | 114.25
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | 6º pavt. | fachada | 2 | 58.6 | 1 | 2.8 | 328.16
6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 6.2.2 | Demarcação de vagas | 6º pavt. | fachada | 1 | 22.85 | 1 | 2.8 | 63.98
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | Térreo | fachada | 1 | 72.99 | 1 | 3 | 218.97
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | PUC | fachada | 1 | 46.44 | 1 | 3 | 139.32
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | Tipo | fachada | 10 | 15.7 | 1 | 2.8 | 439.6
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | Tipo | fachada | 5 | 11.9 | 1 | 2.8 | 166.6
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | 6º pavt. | fachada | 2 | 15.7 | 1 | 2.8 | 87.92
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | 6º pavt. | fachada | 1 | 11.9 | 1 | 2.8 | 33.32
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | PUC | fachada | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.2 | PINTURA | 6.2.3 | #N/A | PUC | fachada | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.3 | #N/A | 6.3.1 | #N/A | Térreo |  | 1 | 1 | 1 | 14.17 | 14.17
6.3 | #N/A | 6.3.1 | #N/A | PUC |  | 1 | 1 | 1 | 151.62 | 151.62
6.3 | #N/A | 6.3.1 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 158.78 | 793.9
6.3 | #N/A | 6.3.1 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 158.23 | 158.23
6.3 | #N/A | 6.3.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 9.55 | 9.55
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | Térreo | PCF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | PUC | PCF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | Tipo | PCF | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | 6º pavt. | PCF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | Cobertura | PCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.4 | #N/A | 6.4.1 | #N/A | Telhado | PCF 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
6.4 | #N/A | 6.4.2 | #N/A |  |  | 1 | 5 | 1 | 2.1 | 10.5
6.4 | #N/A | 6.4.3 | #N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Subsolo | garagem | 1 |  | 30.36 | 2.8 | 85.008
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Subsolo | garagem | 1 |  | 12.93 | 1 | 12.93
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Subsolo | garagem | 1 |  | 1.75 | 0.1 | 0.175
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Térreo | garagem | 1 | 84.25 | 1 | 2.8 | 235.9
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Térreo | halls | 2 | 23 | 1 | 2.8 | 128.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Térreo | escada | 2 | 6.3 | 1 | 3 | 37.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | PUC | área comum | 1 | 190.48 | 1 | 2.8 | 533.344
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | PUC | área comum | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | PUC | escada | 2 | 6.3 | 1 | 3 | 37.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | PUC | área comum | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | PUC | apto. Porteiro | 1 | 37.67 | 1 | 2.8 | 143.836
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | halls | 1 | 36.85 | 1 | 1.8 | 66.33
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | escada | 1 | 9.87 | 1 | 1 | 9.87
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | circulação | 10 | 4.82 | 1 | 2.8 | 134.96
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | circulação | 5 | 0.8 | 1 | 2.8 | 11.2
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | qto. Empregada | 10 | 5.15 | 1 | 2.8 | 144.2
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | sala | 10 | 7.75 | 1 | 2.8 | 217
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | sala | 5 | 12.1 | 1 | 2.8 | 169.4
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suíte | 10 | 9.4 | 1 | 2.8 | 263.2
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suíte | 5 | 0.8 | 1 | 2.8 | 11.2
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suite 2 | 10 | 4.05 | 1 | 2.8 | 113.4
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suite 3 | 10 | 2.7 | 1 | 2.8 | 75.6
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suite 3 | 10 | 5.2 | 1 | 2.8 | 145.6
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | suite 4 | 10 | 3.75 | 1 | 2.8 | 105
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Tipo | varanda | 5 | 11.6 | 1 | 2.8 | 162.4
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | halls | 2 | 5 | 1 | 2.8 | 28
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | escada | 2 | 6.3 | 1 | 3 | 37.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | circulação | 2 | 4.82 | 1 | 2.8 | 26.992
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | circulação | 1 | 0.8 | 1 | 2.8 | 2.24
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | qto. Empregada | 2 | 5.15 | 1 | 2.8 | 28.84
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | sala | 2 | 7.75 | 1 | 2.8 | 43.4
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | sala | 1 | 12.1 | 1 | 2.8 | 33.88
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suíte | 2 | 9.4 | 1 | 2.8 | 52.64
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suíte | 1 | 0.8 | 1 | 2.8 | 2.24
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suite 2 | 2 | 4.05 | 1 | 2.8 | 22.68
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suite 3 | 2 | 2.7 | 1 | 2.8 | 15.12
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suite 3 | 2 | 5.2 | 1 | 2.8 | 29.12
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | suite 4 | 2 | 3.75 | 1 | 2.8 | 21
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | 6º pavt. | varanda | 1 | 11.6 | 1 | 2.8 | 32.48
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura | escada | 2 | 6.3 | 1 | 3 | 37.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 2.38 | 1 | 2.8 | 6.664
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 2.08 | 1 | 2.3 | 4.784
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 18.36 | 1 | 2.15 | 39.474
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 11 | 1 | 1.8 | 19.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 24.37 | 1 | 1.2 | 29.244
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1.65 | 1 | 1 | 1.65
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.34
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Telhado |  | 2 | 22.05 | 1 | 1.2 | 52.92
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Telhado | escada | 2 | 6.3 | 1 | 3 | 37.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Telhado |  | 4 | 1.5 | 1 | 2.8 | 16.8
6.5 | #N/A | 6.5.1 | #N/A | Telhado |  | 2 | 15.15 | 1 | 2.8 | 84.84
6.5 | #N/A | 6.5.2 | #N/A | Subsolo, Térreo |  | 15 | 1 | 1 | 20 | 300
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | Subsolo |  | 1 | 1 | 1 | 22.18 | 22.18
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | Térreo | somatório | 1 | 1 | 1 | 14.17 | 14.17
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | PUC | somatório | 1 | 1 | 1 | 255.04 | 255.04
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | Tipo | somatório | 5 | 1 | 1 | 154.03 | 770.15
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | 6º pavt. | somatório | 1 | 1 | 1 | 154.03 | 154.03
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | Cobertura | somatório | 1 | 1 | 1 | 146.3 | 146.3
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.1 | #N/A | Telhado | somatório | 1 | 1 | 1 | 31.12 | 31.12
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.2 | #N/A | Térreo | somatório | 1 | 1 | 1 | 209.35 | 209.35
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Subsolo | garagem | 1 | 1 | 1 | 218.29 | 218.29
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Térreo | escada | 1 | 1 | 1 | 8.551 | 8.551
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Térreo | escada | 14 | 1.2 | 0.15 | 1 | 2.52
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | PUC | escada | 14 | 1.2 | 1 | 0.15 | 2.52
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | PUC | escada | 1 | 1 | 1 | 8.55 | 8.55
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | PUC | somatório | 1 | 1 | 1 | 262.48 | 262.48
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Tipo | escada | 1 | 1 | 1 | 8.55 | 8.55
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Tipo | escada | 70 | 1.2 | 1 | 0.15 | 12.6
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Tipo | antecamara | 5 | 2.5 | 1 | 1.8 | 22.5
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | 6º pavt. | escada | 1 | 1 | 1 | 8.55 | 8.55
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | 6º pavt. | escada | 14 | 1.2 | 1 | 0.15 | 2.52
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | 6º pavt. | antecamara | 1 | 2.5 | 1 | 1.8 | 4.5
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Cobertura | escada | 1 | 1 | 1 | 8.55 | 8.55
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Cobertura | escada | 14 | 1.2 | 1 | 0.15 | 2.52
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.3 | #N/A | Telhado |  | 1 | 1 | 1 | 34.11 | 34.11
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.4 | #N/A | Térreo | hall social | 1 | 1 | 1 | 10.03 | 10.03
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.4 | #N/A | Tipo | hall social | 5 | 1 | 1 | 3 | 15
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.4 | #N/A | 6º pavt. | hall social | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Térreo | hall serviço | 1 | 1 | 1 | 7.35 | 7.35
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | porteiro | 1 | 1 | 1 | 17.09 | 17.09
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | porteiro | 1 | 1 | 1 | 5.88 | 5.88
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | porteiro | 1 | 1 | 1 | 4.03 | 4.03
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | porteiro | 1 | 1 | 1 | 11.36 | 11.36
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | lixo | 1 | 1 | 1 | 3.11 | 3.11
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | PUC | banheiro | 1 | 1 | 1 | 4.85 | 4.85
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Tipo | hall serviço | 5 | 1 | 1 | 2.39 | 11.95
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Tipo | coz, area serv e quarto emp. | 5 | 1 | 1 | 27.34 | 136.7
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Tipo | banhos,lav e wc | 5 | 1 | 1 | 14.54 | 72.7
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Tipo | varandas | 5 | 1 | 1 | 29.81 | 149.05
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.6 | #N/A | Tipo | sala, quarto e circ | 5 | 1 | 1 | 105.56 | 527.8
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | 6º pavt. | hall serviço | 1 | 1 | 1 | 2.39 | 2.39
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | 6º pavt. | coz, area serv e quarto emp. | 1 | 1 | 1 | 27.34 | 27.34
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | 6º pavt. | banhos,lav e wc | 1 | 1 | 1 | 14.49 | 14.49
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | 6º pavt. | varandas | 1 | 1 | 1 | 29.81 | 29.81
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.6 | #N/A | 6º pavt. | sala, quarto e circ | 1 | 1 | 1 | 105.56 | 105.56
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 7.1.5 | #N/A | Cobertura | dependência e sauna | 1 | 1 | 1 | 135.89 | 135.89
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | Térreo |  | 1 | 1 | 1 | 11 | 11
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | PUC | área comum | 1 | 1 | 1 | 133.23 | 133.23
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 20 | 100
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 11.47 | 11.47
7.2 | #N/A | 7.2.1 | #N/A | Telhado |  | 1 | 1 | 1 | 73.67 | 73.67
7.2 | #N/A | 7.2.2 | #N/A | Térreo | hall social | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 15.2
7.2 | #N/A | 7.2.2 | #N/A | Tipo | hall social | 5 | 1 | 1 | 9.79 | 48.95
7.2 | #N/A | 7.2.2 | #N/A | 6º pavt. | hall social | 1 | 1 | 1 | 9.79 | 9.79
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | Subsolo |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.85 | 0.085
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | Térreo | hall serviço | 1 | 1 | 1 | 26 | 26
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | PUC | porteiro | 1 | 1 | 1 | 72.8 | 72.8
7.2 | #N/A | 7.2.6 | Rodapé em Porcelanato | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 152.5 | 762.5
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 65.7 | 328.5
7.2 | #N/A | 7.2.6 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 152.5 | 152.5
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 65.7 | 65.7
7.2 | #N/A | 7.2.3 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 90.68 | 90.68
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | Subsolo |  | 1 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | Térreo |  | 1 | 1 | 1 | 19.75 | 19.75
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | PUC |  | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 21.15 | 105.75
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 21.15 | 21.15
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 7
7.2 | #N/A | 7.2.4 | #N/A | Telhado |  | 1 | 1 | 1 | 3.05 | 3.05
7.2 | #N/A | 7.2.5 | #N/A | PUC |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 10
7.2 | #N/A | 7.2.5 | #N/A | Tipo |  | 5 | 1 | 1 | 15.75 | 78.75
7.2 | #N/A | 7.2.5 | #N/A | 6º pavt. |  | 1 | 1 | 1 | 15.75 | 15.75
7.2 | #N/A | 7.2.5 | #N/A | Cobertura |  | 1 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65
7.2 | #N/A | 7.2.5 | #N/A | Telhado |  | 1 | 1 | 1 | 3.85 | 3.85
8.3 | #N/A | 8.3.1 | #N/A |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
| PRAZO DA OBRA: 16 meses |  |  | VALOR TOTAL = |  | 2332276.8
| Item | Descrição do Serviço | Quantd. | Unid. | Vl. Unit. [R$] | Vl. Total [R$]
1.1 | 1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 107000
| 1.1.1 | Consultorias diversas | 1 | vb | 1000 | 1000
| 1.1.2 | Levantamento topográfico | 1 | vb | 4000 | 4000
| 1.1.3 | Projeto de arquitetura | 1 | vb | 30000 | 30000
| 1.1.4 |  | 1 | vb | 30000 | 30000
| 1.1.5 | Projeto de instalações | 1 | vb | 40000 | 40000
| 1.1.6 | Sondagem + mobilização | 50 | ml | 40 | 2000
1.1 | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 9602.3
| 1.2.1 | Tapumes / cercas | 125 | m² | 15.59 | 1948.75
| 1.2.2 | Barracão | 45 | m² | 79.99 | 3599.55
| 1.2.3 | Placa de obra | 4.5 | m² | 318 | 1431
| 1.2.4 | Instalações provisórias | 1 | vb | 1900 | 1900
| 1.2.5 | Locação da obra (gabarito) | 300 | m² | 2.41 | 723
1.1 | 1.3 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 12936
| 1.3.1 | Retro-escavadeira | 44 | h | 40 | 1760
| 1.3.2 | Manutenção dos equipamentos | 4.4 | h | 40 | 176
| 1.3.3 | Ferramentas | 1 | vb | 1000 | 1000
| 1.3.4 | Guinchos | 1 | un | 10000 | 10000
1.1 | 1.4 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 189980
| 1.4.1 | Engenheiro civil | 12 | mês | 7000 | 84000
| 1.4.2 | Mestre de obras | 12 | mês | 5000 | 60000
| 1.4.3 | Almoxarife | 12 | mês | 800 | 9600
| 1.4.4 | Vigia (01 diurno e 01 noturno) | 12 | mês | 2200 | 26400
| 1.4.5 | Consumos de água, luz e telefone | 12 | mês | 400 | 4800
| 1.4.6 | Material de escritório | 12 | mês | 200 | 2400
| 1.4.7 | Medicamentos de emergência | 12 | mês | 40 | 480
| 1.4.8 | E.P.I. / uniformes | 1 | vb | 1900 | 1900
| 1.4.9 | Bebedouros e extintores | 1 | vb | 400 | 400
DESPESAS DIRETAS
1.1 | 1.5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 8400
| 1.5.1 | Retirada de entulho | 210 | m³ | 40 | 8400
1.1 | 1.6 | TRANSPORTE |  |  |  | 2560
| 1.6.1 | Transporte diversos | 16 | vb | 160 | 2560
1.1 | 1.7 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 2818.5
| 1.7.1 | Limpeza do terreno | 350 | m² | 2.41 | 843.5
| 1.7.2 | Escavações manuais | 25 | m³ | 25 | 625
| 1.7.3 | Compactação do solo | 90 | m² | 15 | 1350
1.1 | 2.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 28550
| 2.1.1 | Concreto 30 MPA | 25 | m³ | 350 | 8750
| 2.1.2 | Forma | 45 | m² | 40 | 1800
| 2.1.3 | Armação (com corte e dobra) | 3000 | kg | 6 | 18000
1.1 | 3.1 | ESTRUTURA |  |  |  | 792500
| 3.1.1 | Concreto 30 MPA | 750 | m³ | 350 | 262500
| 3.1.2 | Forma | 2000 | m² | 40 | 80000
| 3.1.3 | Armação | 75000 | kg | 6 | 450000
1.1 | 4.1 | ALVENARIA |  |  |  | 92500
| 4.1.1 | Alvenaria | 2500 | m² | 37 | 92500
1.1 | 4.2 | ESQUADRIAS |  |  |  | 62000
| 4.2.1 | Esquadria de Alumínio | 200 | m² | 310 | 62000
1.1 | 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 17192
| 5.1.1 | Manta Asfáltica | 800 | m² | 21.49 | 17192
1.1 | 6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO |  |  |  | 18828
| 6.1.1 | Forro de Gesso | 1200 | m² | 15.69 | 18828
1.1 | 6.2 | PINTURA |  |  |  | 41510
| 6.2.1 | Pintura Acrílica c/ emassamento | 3100 | m² | 12 | 37200
| 6.2.2 | Demarcação de vagas | 1000 | m | 4.31 | 4310
1.1 | 7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 880000
| 8.2.1 | Instalações Elétricas | 1 | vb | 280000 | 280000
| 8.2.2 | Instalações de Telefone/Interfone/Antena | 1 | vb | 35000 | 35000
| 8.2.3 | Instalação de SPDA | 1 | vb | 15000 | 15000
| 8.2.4 | Instalações Hidro-sanitárias | 1 | vb | 350000 | 350000
| 8.2.5 | Instalações de Combate a Incêndio | 1 | vb | 50000 | 50000
| 8.2.6 | Instalações de Gás | 1 | vb | 150000 | 150000
1.1 | 8.1 | ELEVADORES PROVISÓRIOS |  |  |  | 40000
| 8.1.1 | Elevadores | 2 | un | 20000 | 40000
1.1 | 9.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 25900
| 9.2.1 | Desmobilização do canteiro | 1 | vb | 1000 | 1000
| 9.2.2 | Custo para Legalização do imóvel | 1 | vb | 20000 | 20000
| 9.2.3 | Limpeza final | 1 | vb | 4900 | 4900
1.1

## FÍSICO x FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Revisão 0 - Jul_2010 |  |  | Em andamento
| PRAZO DA OBRA: 16 meses | [6 empty] | 0
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Data de Início | 2022-04-19 | [5 empty] | 0 1: 2022-04-19; 0 8: 2022-08-07; 0 15: 2022-08-07 | [5 empty] | 2022-08-07 | [6 empty] | 2022-08-07
| Item | Serviço |  | Situação | Início | Término | Duração | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13
% | 1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 0 1: 108.4% | [19 empty] | 108.4%
$ |  | 1 mês | [5 empty] | 0 1: 116000 | [19 empty] | 116000
% | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | Finalizado |  |  |  | 0 1: 100% | [19 empty] | 100%
$ |  | 1 mês | [5 empty] | 0 1: 9602.3 | [19 empty] | 9602.3
% | 1.3 | EQUIPAMENTOS |  | Interrompido |  |  |  | 0 1: 50%; 0 2: 50% | [19 empty] | 100%
$ |  | 2 meses | 2 |  |  |  |  | 0 1: 6468; 0 2: 6468 | [19 empty] | 12936
% | 1.4 | DESPESAS INDIRETAS |  | Interrompido | [5 empty] | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | [21 empty] | 100%
$ |  | 12 meses | [7 empty] | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | 15831.6667 | [21 empty] | 189980
% | 1.5 | LIMPEZA DA OBRA |  | Finalizado | [5 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | [22 empty] | 100%
$ |  | 11 meses | [7 empty] | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | 763.6364 | [22 empty] | 8400
% | 1.6 | TRANSPORTE | [7 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | [22 empty] | 100%
$ |  | 11 meses | [7 empty] | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | 232.7273 | [22 empty] | 2560
% | 1.7 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 3: 73.81%; 0 4: 3.741%; 0 5: 3.741%; 0 6: 3.741%; 0 7: 3.741%; 0 8: 3.741%; 0 9: 3.741%; 0 10: 3.741% | [6 empty] | 0.07096% | [12 empty] | 100%
$ |  | 8 meses | [5 empty] | 0 3: 2080.4375; 0 4: 105.4375; 0 5: 105.4375; 0 6: 105.4375; 0 7: 105.4375; 0 8: 105.4375; 0 9: 105.4375; 0 10: 105.4375 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 2818.5
% | 2.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0 2: 50%; 0 3: 50% | [19 empty] | 100%
$ |  | 2 meses | [5 empty] | 0 2: 14275; 0 3: 14275 | [19 empty] | 28550
% | 3.1 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 4: 11.11%; 0 5: 11.11%; 0 6: 11.11%; 0 7: 11.11%; 0 8: 11.11%; 0 9: 11.11%; 0 10: 11.11%; 0 11: 11.11%; 0 12: 11.11% | [19 empty] | 100%
$ |  | 9 meses | [5 empty] | 0 4: 88055.5556; 0 5: 88055.5556; 0 6: 88055.5556; 0 7: 88055.5556; 0 8: 88055.5556; 0 9: 88055.5556; 0 10: 88055.5556; 0 11: 88055.5556; 0 12: 88055.5556 | [19 empty] | 792500
% | 4.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 5: 12.5%; 0 6: 12.5%; 0 7: 12.5%; 0 8: 12.5%; 0 9: 12.5%; 0 10: 12.5%; 0 11: 12.5%; 0 12: 12.5% | [19 empty] | 100%
$ |  | 8 meses | [5 empty] | 0 5: 11562.5; 0 6: 11562.5; 0 7: 11562.5; 0 8: 11562.5; 0 9: 11562.5; 0 10: 11562.5; 0 11: 11562.5; 0 12: 11562.5 | [19 empty] | 92500
% | 4.2 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 12: 100% | [19 empty] | 100%
$ |  | 1 meses | [5 empty] | 0 12: 62000 | [19 empty] | 62000
% | 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 9: 25%; 0 10: 25%; 0 11: 25%; 0 12: 25% | [19 empty] | 100%
$ |  | 4 meses | [5 empty] | 0 9: 4298; 0 10: 4298; 0 11: 4298; 0 12: 4298 | [19 empty] | 17192
% | 6.1 | FORRO E SANCA EM GESSO | [5 empty] | 0 6: 33.33%; 0 7: 33.33%; 0 8: 33.33% | [19 empty] | 100%
$ |  | 3 meses | [5 empty] | 0 6: 6276; 0 7: 6276; 0 8: 6276 | [19 empty] | 18828
% | 6.2 | PINTURA | [5 empty] | 0 6: 11.11%; 0 7: 11.11%; 0 8: 11.11%; 0 9: 11.11%; 0 10: 11.11%; 0 11: 11.11%; 0 12: 11.11%; 0 13: 11.11%; 0 14: 11.11% | [19 empty] | 100%
$ |  | 9 meses | [5 empty] | 0 6: 4612.2222; 0 7: 4612.2222; 0 8: 4612.2222; 0 9: 4612.2222; 0 10: 4612.2222; 0 11: 4612.2222; 0 12: 4612.2222; 0 13: 4612.2222; 0 14: 4612.2222 | [19 empty] | 41510
% | 7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | [5 empty] | 0 5: 25%; 0 6: 25%; 0 7: 25%; 0 8: 25% | [19 empty] | 100%
$ |  | 4 meses | [5 empty] | 0 5: 220000; 0 6: 220000; 0 7: 220000; 0 8: 220000 | [19 empty] | 880000
% | 8.1 | ELEVADORES PROVISÓRIOS | [5 empty] | 0 7: 100% | [19 empty] | 100%
$ |  | 1 mês | [5 empty] | 0 7: 40000 | [19 empty] | 40000
% | 9.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 15: 50%; 0 16: 50% | [19 empty] | 100%
$ |  | 2 meses | [5 empty] | 0 15: 12950; 0 16: 12950 | [19 empty] | 25900
|  | [%] Mensal | [5 empty] | 5.641% | 0.886% | 1.417% | 4.484% | 14.37% | 14.84% | 16.55% | 14.84% | 5.359% | 5.359% | 5.354% | 8.002% | 0.9158% | 0.8732% | 0.5531% | 0.5531% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Total Mensal | [5 empty] | 132070.3 | 20743 | 33183.4678 | 104989.0234 | 336551.5234 | 347439.7456 | 387439.7456 | 347439.7456 | 125461.7456 | 125461.7456 | 125356.3081 | 187356.3081 | 21440.2525 | 20443.8889 | 12950 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341276.8
|  | [%] Acumulado | [5 empty] | 5.641% | 6.527% | 7.944% | 12.43% | 26.8% | 41.64% | 58.19% | 73.03% | 78.39% | 83.75% | 89.1% | 97.1% | 98.02% | 98.89% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2341276.8
|  | Total de Meses sem intervalos | 16
|  | Total de Meses com intervalos | 16

## CURVA "S"
eixo X |  | 0% | 5.641% | 6.527% | 7.944% | 12.43% | 26.8% | 41.64% | 58.19% | 73.03% | 78.39% | 83.75% | 89.1% | 97.1% | 98.02% | 98.89% | 99.45% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
eixo Y |  | exo Y: | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-08
TRABALHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL II
Curva "S"

## CURVA "V"
0 | 13207030% | 2074300% | 3318347% | 10498902% | 33655152% | 34743975% | 38743975% | 34743975% | 12546175% | 12546175% | 12535631% | 18735631% | 2144025% | 2044389% | 1295000% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
exo Y: | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-07 | 2022-08-08
TRABALHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL II
Curva "S"

## FÍSICO SEMANAL
Data de Início | da obra: | Reforma de imóvel em Jacarepaguá | [5 empty] | 56
2022-04-19 | Endereço: | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ | [5 empty] | 2022-06-14 | [6 empty] | 2022-06-21 | [6 empty] | 2022-06-28 | [6 empty] | 2022-07-05 | [6 empty] | 2022-07-12
Tarefa | Início | Término | Duração | Início real | Término real | Dias de atraso | Dias adiantado | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18
[8 empty] | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S
limpeza | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 7 | 2022-04-19

## Dados de Físico Semanal
Data de Início | marcação | Custo_Diário_M_Obra | feriados
2022-04-10 | x | Faltou | 2022-01-01
2022-04-11 |  | Dispensado | 2022-02-28
2022-04-12 |  | x | 2022-03-01
2022-04-13 |  | P/outra obra | 2022-04-15
2022-04-14 |  | Pediu p/sair | 2022-04-21
2022-04-15 |  | Aguardar | 2022-05-01
2022-04-16 |  | Folga | 2022-06-16
2022-04-17 |  | Feriado | 2022-09-07
2022-04-18 |  | S/Expediente | 2022-10-12
2022-04-19 |  | Transferido | 2022-11-02
2022-04-20 |  |  | 2022-11-15
2022-04-21 |  |  | 2022-12-25
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30
2022-05-31
2022-06-01
2022-06-02
2022-06-03
2022-06-04
2022-06-05
2022-06-06
2022-06-07
2022-06-08
2022-06-09
2022-06-10
2022-06-11
2022-06-12
2022-06-13
2022-06-14
2022-06-15
2022-06-16
2022-06-17
2022-06-18
2022-06-19
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-22
2022-06-23
2022-06-24
2022-06-25
2022-06-26
2022-06-27
2022-06-28
2022-06-29
2022-06-30
2022-07-01
2022-07-02
2022-07-03
2022-07-04
2022-07-05
2022-07-06
2022-07-07
2022-07-08
2022-07-09
2022-07-10
2022-07-11
2022-07-12
2022-07-13
2022-07-14
2022-07-15
2022-07-16
2022-07-17
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-21
2022-07-22
2022-07-23
2022-07-24
2022-07-25
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-29
2022-07-30
2022-07-31
2022-08-01
2022-08-02
2022-08-03
2022-08-04
2022-08-05
2022-08-06
2022-08-07
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-10
2022-08-11
2022-08-12
2022-08-13
2022-08-14
2022-08-15
2022-08-16
2022-08-17
2022-08-18
2022-08-19
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
2022-09-25
2022-09-26
2022-09-27
2022-09-28
2022-09-29
2022-09-30
2022-10-01
2022-10-02
2022-10-03
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-08
2022-10-09
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-14
2022-10-15
2022-10-16
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-20
2022-10-21
2022-10-22
2022-10-23
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-27
2022-10-28
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-02-25
2023-02-26
2023-02-27
2023-02-28
2023-03-01
2023-03-02
2023-03-03
2023-03-04
2023-03-05
2023-03-06
2023-03-07
2023-03-08
2023-03-09
2023-03-10
2023-03-11
2023-03-12
2023-03-13
2023-03-14
2023-03-15
2023-03-16
2023-03-17
2023-03-18
2023-03-19
2023-03-20
2023-03-21
2023-03-22
2023-03-23
2023-03-24
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-27
2023-03-28
2023-03-29
2023-03-30
2023-03-31
2023-04-01
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
2023-04-06
2023-04-07
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
2023-04-13
2023-04-14
2023-04-15
2023-04-16
2023-04-17
2023-04-18
2023-04-19
2023-04-20
2023-04-21
2023-04-22
2023-04-23
2023-04-24
2023-04-25
2023-04-26
2023-04-27
2023-04-28
2023-04-29
2023-04-30
2023-05-01
2023-05-02
2023-05-03
2023-05-04
2023-05-05
2023-05-06
2023-05-07
2023-05-08
2023-05-09
2023-05-10
2023-05-11
2023-05-12
2023-05-13
2023-05-14
2023-05-15
2023-05-16
2023-05-17
2023-05-18
2023-05-19
2023-05-20
2023-05-21
2023-05-22
2023-05-23
2023-05-24
2023-05-25
2023-05-26
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-29
2023-05-30
2023-05-31
2023-06-01
2023-06-02
2023-06-03
2023-06-04
2023-06-05
2023-06-06
2023-06-07
2023-06-08
2023-06-09
2023-06-10
2023-06-11
2023-06-12
2023-06-13
2023-06-14
2023-06-15
2023-06-16
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19
2023-06-20
2023-06-21
2023-06-22
2023-06-23
2023-06-24
2023-06-25
2023-06-26
2023-06-27
2023-06-28
2023-06-29
2023-06-30
2023-07-01
2023-07-02
2023-07-03
2023-07-04
2023-07-05
2023-07-06
2023-07-07
2023-07-08
2023-07-09
2023-07-10
2023-07-11
2023-07-12
2023-07-13
2023-07-14
2023-07-15
2023-07-16
2023-07-17
2023-07-18
2023-07-19
2023-07-20
2023-07-21
2023-07-22
2023-07-23
2023-07-24
2023-07-25
2023-07-26
2023-07-27
2023-07-28
2023-07-29
2023-07-30
2023-07-31
2023-08-01
2023-08-02
2023-08-03
2023-08-04
2023-08-05
2023-08-06
2023-08-07
2023-08-08
2023-08-09
2023-08-10
2023-08-11
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14
2023-08-15
2023-08-16
2023-08-17
2023-08-18
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28
2023-08-29
2023-08-30
2023-08-31
2023-09-01
2023-09-02
2023-09-03
2023-09-04
2023-09-05
2023-09-06
2023-09-07
2023-09-08
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11
2023-09-12
2023-09-13
2023-09-14
2023-09-15
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18
2023-09-19
2023-09-20
2023-09-21
2023-09-22
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
2023-10-05
2023-10-06
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
2024-02-01
2024-02-02
2024-02-03
2024-02-04
2024-02-05
2024-02-06
2024-02-07
2024-02-08
2024-02-09
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-02-15
2024-02-16
2024-02-17
2024-02-18
2024-02-19
2024-02-20
2024-02-21
2024-02-22
2024-02-23
2024-02-24
2024-02-25
2024-02-26
2024-02-27
2024-02-28
2024-02-29
2024-03-01
2024-03-02
2024-03-03
2024-03-04
2024-03-05
2024-03-06
2024-03-07
2024-03-08
2024-03-09
2024-03-10
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-14
2024-03-15
2024-03-16
2024-03-17
2024-03-18
2024-03-19
2024-03-20
2024-03-21
2024-03-22
2024-03-23
2024-03-24
2024-03-25
2024-03-26
2024-03-27
2024-03-28
2024-03-29
2024-03-30
2024-03-31
2024-04-01
2024-04-02
2024-04-03
2024-04-04
2024-04-05
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09
2024-04-10
2024-04-11
2024-04-12
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-15
2024-04-16
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-19
2024-04-20
2024-04-21
2024-04-22
2024-04-23
2024-04-24
2024-04-25
2024-04-26
2024-04-27
2024-04-28
2024-04-29
2024-04-30
2024-05-01
2024-05-02
2024-05-03
2024-05-04
2024-05-05
2024-05-06
2024-05-07
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-10
2024-05-11
2024-05-12
2024-05-13
2024-05-14
2024-05-15
2024-05-16
2024-05-17
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-20
2024-05-21
2024-05-22
2024-05-23
2024-05-24
2024-05-25
2024-05-26
2024-05-27
2024-05-28
2024-05-29
2024-05-30
2024-05-31
2024-06-01
2024-06-02
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-06
2024-06-07
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
2024-06-27
2024-06-28
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-18
2024-07-19
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22
2024-07-23
2024-07-24
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## List_Materiais
#REF!
1.21
LISTA DE MATERIAIS | [10 empty] | LISTA DE MATERIAIS
Fornecidos por nós | [10 empty] | Fornecidos por nós
| Da obra: |  | Reforma de imóvel em Jacarepaguá | [8 empty] | Da obra: |  | Reforma de imóvel em Jacarepaguá
| Endereço: |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ | [8 empty] | Endereço: |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
| Data: |  | 2022-04-19 | [6 empty] | Sobras |  | Data: |  | 2022-04-19 | [6 empty] | Sobras
| Itens | Subitens | Descrição | Data entrada | Quant. | Valor | Perda | Data de retirada | Responsável | Quant. |  | Itens | Subitens | Descrição | Data entrada | Quant. | Valor | Perda | Data de retirada | Responsável | Quant.
Hidráulica | 1 | 1.1 | cola polytube | 2022-04-28 | 1 | 15.9 |  |  |  |  | Hidráulica | 1 | 1.1 | cola polytube | 2022-04-28 | 1 | 15.9
| 2 | 1.2 | fita teflon pequena | 2022-04-28 | 1 | [6 empty] | 2 | 1.2 | fita teflon pequena | 2022-04-28 | 1
| 3 | 1.3 | "T" 25mm |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1.3 | "T" 25mm |  | 1
| 4 | 1.4 | Adaptador 25mm/1/2 |  | 2 | [6 empty] | 4 | 1.4 | Adaptador 25mm/1/2 |  | 2
| 5 | 1.5 | torneira plástica c/bico |  | 2 | [6 empty] | 5 | 1.5 | torneira plástica c/bico |  | 2
| 6 | 1.6 | adaptador de mangueira 1/2 |  | 2 | [6 empty] | 6 | 1.6 | adaptador de mangueira 1/2 |  | 2
[12 empty] | #REF! | #REF! | M
Alvenaria | 7 | 1.7 | Areia | 2022-04-28 | 2m³ | 264
| 8 | 0.9 | Areia |  | 6 sacos
| 9 | 0.10 | Sacos de cimento 50 Kg (loja) |  | 1
| 10 | 0.11 | Sacos de cimento 50 Kg (loja) | 2022-05-02 | 5
| 11 | 0.12 | Tijolos 19 x 30 cm (loja) | 2022-05-02 | 211
Pintura | 12 | 1.12 | 2 folhas de lixa 180
| 13 | -5.19 | Seladora de 18 L
| 14 | -5.20 | Massa acrílica 25 Kg
Elétrica | 15 | 1.15 | Fita isolante média
Note on D11: User: PARA MUDANÇA E SUBITEM =SE(E21="";"";SE(E20="";LIN($A$2)&"."&CONT.VALORES($E$21:E21);LIN($A$1)-CONTAR.VAZIO($E$21:E21)&"."&LIN(A21)))
Note on P11: User: PARA MUDANÇA E SUBITEM =SE(E21="";"";SE(E20="";LIN($A$2)&"."&CONT.VALORES($E$21:E21);LIN($A$1)-CONTAR.VAZIO($E$21:E21)&"."&LIN(A21)))

## List._Materiais
LISTA DE MATERIAIS | [7 empty] | LISTA DE MATERIAIS
Fornecidos por nós (Loja) | [7 empty] | Fornecidos por nós (comprado)
Da obra: | Reforma de imóvel em Jacarepaguá | [6 empty] | Da obra: | Reforma de imóvel em Jacarepaguá
Endereço: | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ | [6 empty] | Endereço: | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Data de início: | 2022-04-19 | [6 empty] | Data de início: | 2022-04-19
Itens | Data entrada | Quant | Valor | Data de retirada | Perda | Quant. Sobra | Responsável | Itens | Data entrada | Quant | Valor | Data de retirada | Perda | Quant. Sobra | Responsável
CIMENTO | [7 empty] | CIMENTO
1 | 2022-04-28 | 7
2 | 2022-05-02 | 5
2 | [7 empty] | 0
AREIA | [7 empty] | AREIA
3 | 2022-04-28 | 0.5
4 | 2022-05-02 | 5
2 |  | 5.5 | [5 empty] | 0
TIJOLO 19X30 | [7 empty] | TIJOLO 19X30
6 | 2022-04-28 | 7 | [5 empty] | 5 | 2022-04-28 | 7
7 | 2022-05-02 | 5 | [5 empty] | 6 | 2022-05-02 | 5
2 | [7 empty] | 2
ARGAMASSA | [7 empty] | ARGAMASSA
8 | 2022-04-28 | 7 | [5 empty] | 7 | 2022-04-28 | 7
9 | 2022-05-02 | 5 | [5 empty] | 8 | 2022-05-02 | 5
2 | [7 empty] | 2

## List_Ferramentas
SE(E12="";"";SE(E11="";LIN($A$11)-10&"."&CONT.VALORES($E$11:E12);LIN($A$11)-10-CONTAR.VAZIO($E$11:E12)&"."&LIN(A11)-10))
LISTA DE FERRAMENTAS
Levadas para obra
| Da obra: |  | Reforma de imóvel em Jacarepaguá
| Endereço: |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
| Data de início |  | 2022-04-19 | [7 empty] | Retorno
| Itens | Subitens | Descrição | Data entrada | Quant. | Valor | Total | Data retirada | Perda | Dano | Quant. | Responsável
Utencílios em geral | 1 | 1.1 | garrafa de café |  | 1
| 2 | 1.2 | passador de café |  | 1
| 3 | 1.3 | galão de água de 20 L |  | 1
| 4 | 1.4 | geladeira Mabe |  | 1
Pintura | 5 | 1.5 | bacia de tinta branca pequena c/alça |  | 1
| 6 | 1.6 | bacia de tinta preta média |  | 1
| 7 | 1.7 | espátula 3.8 |  | 1
| 8 | 1.8 | espátula 10.2 |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 9 | 1.9 | espátual 12.7 |  | 1
| 10 | 1.10 | desempenadeira de metal liza |  | 2
| 11 | 1.11 | rolo de tinta lã médio |  | 1
| 12 | 1.12 | rolo de tinta lã baixa |  | 1
| 13 | 1.13 | tincha roma | 2022-04-26 | 1 | 2.9 | 2.9
Hidráulica
| 14 | 1.14 | mangueira de jardim verde 50mL |  | 1
Alvenaria |  |  | Régua de alumíneo 2m x 5cm |  | 1
|  |  | Régua de alumíneo 2m x 7cm |  | 1
|  |  | Baldes |  | 1
|  |  | Baldes (loja) | 2022-05-02 | 2
|  |  | Baldes | 2022-05-02 | 1 | 12
|  |  | Talhadeira |  | 3
|  |  | Talhadeira p/martelete n52171 800w | 2022-04-25 | 1
Ponteiro p/martelete 10" no. ID 6103H
Máquina martelete c/maleta Staley (SHR 263 BR)
|  |  | Extenção |  | 1 |  |  | 2022-04-25 |  |  | 1
|  |  | Escoras de ferro |  | 2
|  |  | Carrinho de mão |  | 1
|  |  | corda |  | 1
|  |  | Gancho |  | 1
|  |  | Carretilha |  | 1
|  |  | Cavadeira |  | 1
|  |  | Pá |  | 2
Elétrica |  |  | Chave de fenda fina |  | 1
|  |  | Chave de Philips |  | 1
|  |  | Alicate Universal No. 6 |  | 1
|  |  | Maleta |  | 1
|  |  | Chave de fenda Mult |  | 1
|  |  | Chave teste |  | 1
|  |  | Estilete |  | 1
Note on D11: User: PARA MUDANÇA E SUBITEM =SE(E21="";"";SE(E20="";LIN($A$2)&"."&CONT.VALORES($E$21:E21);LIN($A$1)-CONTAR.VAZIO($E$21:E21)&"."&LIN(A21)))

## CUST_Geral_M_OBRA
1
CUSTO DA MÃO DE OBRA
| Da obra: | Reforma de imóvel em Jacarepaguá
| Endereço: | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
| Data: | Início | Atual | Dias Trabalhados
|  | 2022-04-19 | 2022-08-07 | 93
|  | Nome | Área de atuação |  | Quant. Diária | V. diária | Acrécimo | V. hora | V. empreitada | Adiantamento | V. à receber | V. Pago
PROFISSIONAL | 1 | Edgard | Téc. Edificações |  | 93 | 135 |  | 15 | 12555 | 5 | 11880 | 675
| 2 | Marcelus |  |  | 68
| 3 | Samuel | Pedreiro |  | 82 | 165 |  | 18.3333 | 13530 | 3 | 13035 | 495
| 4 | Ademir |  |  | 76
| 5 | Cosme |  |  | 41
| 6 | Agricio |  |  | 43
AJUDANTE | 7 | Ricardo | Ajudante |  | 41 | 90 |  | 10 | 3690 | 1 | 3600 | 90
| 8 | Silvio | Ajudante |  | 41 | 90 |  | 10 | 3690 | 1 | 3600 | 90
| 9 | Luiz Fernando | Ajudante |  | 90 | 90 |  | 10 | 8100 | 4 | 7740 | 360
| 10 | Richard | Ajudante |  | 95 | 90 |  | 10 | 8550 | 3 | 8280 | 270
| 11 | Luis Fernando (Batata) | Ajudante |  | 70 | 90 | 10 | 10 | 6300 | 4 | 5940 | 370
| 12 | Alex | Ajudante |  | 66 | 90 | 10 | 10 | 5940 | 1 | 5850 | 100
| 13 | Marcos | [10 empty] | #NAME?
| 14 | Emerson
| 15 | Jair
V. à pagar
Total | 15 |  |  |  | 806 |  |  |  | 62355 | 22 | 59905 | 2450
2430
Formulas:
Dias Trabalhados = NETWORKDAYS.INTL([Início],[Atual],11,'Dados de Físico Semanal'!F2:F13)

## CUST_Diário_M_Obra
Início |  | PROFISSIONAL | [7 empty] | AJUDANTE
x | Presentes | Edgard | Marcelus | Eli | Edeildo | Samuel | Ademir | Cosme | Agricio | Ricardo | Silvio | Luiz Fernando | Richard | Luis Fernando (Batata) | Alex | Marcos | Emerson | Jair
Valor da diária | na semana | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Valor de Vale |  |  |  | 15 | 80 | [8 empty] | 10 | 10
Total dias Mês | 96 | 93 | 61 | 9 | 5 | 34 | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 53 | 43 | 22 | 22 | 4 | 39 | 14
Total de Faltas | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 2
Custo Total geral das diárias | 57195 | 12555 | 11385 | 2145 | 825 | 5610 | 4620 | 495 | 660 | 180 | 180 | 4770 | 3870 | 1980 | 1980 | 360 | 4230 | 1350
Custo total das diárias em outras obras | 2445 |  | 1155 | 660 | [12 empty] | 630
Custo total das diárias nessa obra | 54750 | 12555 | 10230 | 1485 | 825 | 5610 | 4620 | 495 | 660 | 180 | 180 | 4770 | 3870 | 1980 | 1980 | 360 | 3600 | 1350
Valor a ser quitado nessa obra | #VALUE! | 1985 | 1590 | 1140 | [5 empty] | 90 | #VALUE! | [5 empty] | 540 | 1080
Valor Total geral a ser quitado | #VALUE! | 1985 | 2745 | 1800 | [5 empty] | 90 | #VALUE! | [5 empty] | 1170 | 1080
ABRIL
Reembolso do mês | [13 empty] | 10 | 10
Vale do mês
Total dias trabalhados/Mês |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 9 | 8
Total dias pagos no Mês
Total de Faltas
2022-04-17
2022-04-18 | 3 | x | [7 empty] | x | x
2022-04-19 | 3 | x | [7 empty] | x | x
2022-04-20 | 2 | x | [7 empty] | Pediu p/sair | Pediu p/sair | x
2022-04-21 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-22 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-23 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
Dias trab. semana |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2
Total a pagar da semana | 1815 | 675 |  |  |  | 330 |  |  |  | 180 | 180 | 270 | 180
Total a ser quitado da semana / valor quitado | -180 | 675 |  |  |  | 330 |  |  |  | 90 | 90 | 270 | 180
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana | [9 empty] | 90 | 90
2022-04-24
2022-04-25 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-26 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-27 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-28 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-29 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-04-30 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
Dias trab. semana |  | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Total da semana | 2880 | 810 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 540 | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 540 | 540
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
Total do Mês | 4695 | 1485 |  |  |  | 1320 |  |  |  | 180 | 180 | 810 | 720
MAIO
Reembolso do mês
Vale do mês
Total dias trabalhados/Mês |  | 27 | 11 |  |  | 25 | 15 | 3 | 4 |  |  | 23 | 25 | 22 | 19 | 4
Total dias pagos no Mês |  | 28 | 11 |  |  | 26 | 15 | 3 | 4 |  |  | 24 | 26 | 22 | 19 | 4
Total de Faltas | [11 empty] | 2 |  | 1 | 1
2022-05-01
2022-05-02 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-05-03 | 4 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
2022-05-04 | 5 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x
2022-05-05 | 5 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x
2022-05-06 | 5 | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x
2022-05-07 | 5 | x |  |  |  | x | [5 empty] | Faltou | x | x | x
Dias trab. semana |  | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 3
Total da semana | 3150 | 810 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 540 | 540 | 270
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 540 | 540 | 270
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-05-08
2022-05-09 | 8 | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-10 | 9 | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x
2022-05-11 | 9 | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x
2022-05-12 | 8 | x |  |  |  | x | x | Dispensado |  |  |  | x | x | x | x | x
2022-05-13 | 8 | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x
2022-05-14 | 5 | x |  |  |  | x | Transferido |  |  |  |  | x | x | Faltou | x | Pediu p/sair
Dias trab. semana |  | 6 |  |  |  | 6 | 5 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 4
Total da semana | 5550 | 810 |  |  |  | 990 | 825 | 495 |  |  |  | 450 | 540 | 540 | 540 | 360
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 |  |  |  | 990 | 825 | 495 |  |  |  | 450 | 540 | 540 | 540 | 360
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-05-15
2022-05-16 | 7 | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-17 | 8 | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x
2022-05-18 | 9 | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x
2022-05-19 | 7 | x | x |  |  | x | Transferido |  | Transferido |  |  | x | x | x | x
2022-05-20 | 7 | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | Faltou
2022-05-21 | 6 | x | x |  |  | x | [5 empty] | Faltou | x | x | x
Dias trab. semana |  | 6 | 3 |  |  | 6 | 4 |  | 2 |  |  | 6 | 6 | 5 | 5
Total da semana | 5265 | 810 | 495 |  |  | 990 | 660 |  | 330 |  |  | 540 | 540 | 450 | 450
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 | 495 |  |  | 990 | 660 |  | 330 |  |  | 540 | 540 | 450 | 450
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-05-22
2022-05-23 | 9 | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x
2022-05-24 | 9 | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x
2022-05-25 | 8 | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-26 | 8 | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-27 | 8 | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-28 | 1 | x | S/Expediente |  |  |  | S/Expediente |  |  |  |  | S/Expediente | S/Expediente | S/Expediente | S/Expediente
Dias trab. semana |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 5 |  | 2 |  |  | 5 | 6 | 6 | 6
Total da semana | 6015 | 810 | 990 |  |  | 990 | 825 |  | 330 |  |  | 450 | 540 | 540 | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 | 990 |  |  | 990 | 825 |  | 330 |  |  | 450 | 540 | 540 | 540
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-05-29 | 1 | x
2022-05-30 | 8 | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x
2022-05-31 | 7 | x | x |  |  | x | Dispensado |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Total do Mês | 19980 | 3240 | 1485 |  |  | 3960 | 2310 | 495 | 660 |  |  | 1980 | 2160 | 1800 | 1530 | 360
JUNHO
Reembolso do mês
Vale do mês
Total dias trabalhados/Mês |  | 24 | 26 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 3 |  | 17
Total dias pago no Mês |  | 28 | 28 |  |  | 2 | 14 |  |  |  |  | 10 | 11 | 2 | 5 |  | 17
Total de Faltas | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 2 |  | 2
2022-06-01 | 4 | x | x |  |  | Dispensado | x |  |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Dispensado | x
2022-06-02 | 4 | x | x |  |  | Dispensado | x |  |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Dispensado | x
2022-06-03 | 4 | x | x |  |  | Dispensado | x |  |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Dispensado | x
2022-06-04 | 2 | x | x |  |  | Dispensado | Faltou |  |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Dispensado | Faltou
Dias trab. semana |  | 7 | 5 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 5
Total da semana | 3750 | 945 | 825 |  |  | 330 | 660 |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 450
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 945 | 825 |  |  | 330 | 660 |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 450
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-06-05
2022-06-06 | 3 | x | x |  |  | Dispensado | x |  |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Dispensado | Faltou
2022-06-07 | 5 | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x
2022-06-08 | 5 | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x
2022-06-09 | 4 | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | Faltou
2022-06-10 | 5 | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x
2022-06-11 | 2 | Folga | x |  |  |  | Faltou |  |  |  |  | Dispensado | Aguardar |  |  |  | x
Dias trab. semana |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 3
Total da semana | 3255 | 810 | 990 |  |  |  | 825 |  |  |  |  | 360 | 270
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 | 990 |  |  |  | 825 |  |  |  |  | 360 | 270
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-06-12
2022-06-13 | 5 | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-14 | 5 | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-15 | 5 | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-16 | 5 | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-17 | 5 | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-18 | 3 | x | x |  |  |  | Faltou | [5 empty] | Faltou |  |  |  | x
Dias trab. semana |  | 5 | 6 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6
Total da semana | 3480 | 675 | 990 |  |  |  | 825 | [5 empty] | 450 |  |  |  | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 675 | 990 |  |  |  | 825 | [5 empty] | 450 |  |  |  | 540
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-06-19
2022-06-20 | 4 | x | x |  |  |  | Faltou | [5 empty] | x |  |  |  | x
2022-06-21 | 3 | x | x |  |  |  | Dispensado | [5 empty] | Dispensado |  |  |  | x
2022-06-22 | 2 | Folga | x | [13 empty] | x
2022-06-23 | 3 | x | x | [13 empty] | x
2022-06-24 | 3 | x | x | [13 empty] | x
2022-06-25 | 3 | x | x | [13 empty] | x
Dias trab. semana |  | 5 | 6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 6
Total da semana | 2295 | 675 | 990 | [9 empty] | 90 |  |  |  | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 675 | 990 | [9 empty] | 90 |  |  |  | 540
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-06-26
2022-06-27 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-06-28 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-06-29 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-06-30 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
|  | 5 | 5 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
Total do Mês | 12780 | 3105 | 3795 |  |  | 330 | 2310 |  |  |  |  | 540 | 990 | 180 | 450 |  | 1080
JULHO
Reembolso do mês
Vale do mês | 95 |  |  | 15 | 80
Total dias trabalhados/Mês |  | 30 | 24 | 9 | 5 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 22 | 14
Total dias pago no Mês |  | 35 | 29 | 9 | 5 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 27 | 14
Total de Faltas | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
2022-07-01 | 3 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | Faltou
2022-07-02 | 3 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | Faltou
Dias trab. semana |  | 6 | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Total da semana | 2700 | 810 | 990 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 450
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 | 990 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 450
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-07-03
2022-07-04 | 3 | x | x | [8 empty] | Faltou |  |  |  |  | x
2022-07-05 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-06 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-07 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-08 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-09 | 4 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
Dias trab. semana |  | 6 | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Total da semana | 2700 | 810 | 990 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 450
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0 | 810 | 990 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 450
Total individual a ser quitado/semana | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-07-10
2022-07-11 | 5 | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-12 | 5 | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-13 | 5 | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-14 | 5 | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-15 | 5 | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
2022-07-16 | 3 | x | x |  | Dispensado | [6 empty] | Dispensado |  |  |  |  | x
Dias trab. semana |  | 6 | 6 |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Total da semana | 3610 | 810 | 990 |  | 825 | [6 empty] | 540 |  |  |  |  | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 15 | 810 | 990 |  | 745 | [6 empty] | 540 |  |  |  |  | 540
Total individual a ser quitado/semana | 15 | 0 | 0 |  | 80 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-07-17
2022-07-18 | 3 | x | x | [13 empty] | x
2022-07-19 | 3 | x | x | [13 empty] | x
2022-07-20 | 4 | x | x | [13 empty] | x | x
2022-07-21 | 5 | x | x | x | [12 empty] | x | x
2022-07-22 | 5 | x | x | x | [12 empty] | x | x
2022-07-23 |  |  | S/Expediente | [13 empty] | P/outra obra
Dias trab. semana |  | 6 | 6 | 2 | [12 empty] | 6 | 3
Total da semana | 2940 | 810 | 990 | 330 | [12 empty] | 540 | 270
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 1840 | 310 | 390 | 330 | [12 empty] | 540 | 270
Total individual a ser quitado/semana | -1100 | 500 | 600 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-07-24 |  |  | P/outra obra
2022-07-25 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
2022-07-26 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
2022-07-27 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
2022-07-28 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
2022-07-29 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
2022-07-30 | 3 | x | P/outra obra | x | [12 empty] | P/outra obra | x
Dias trab. semana |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | 5
Total da semana | 1950 | 675 |  | 825 | [13 empty] | 450
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0
Total individual a ser quitado/semana | -1950 | 675 |  | 825 | [13 empty] | 450
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-07-31
|  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
Total do Mês | 13995 | 3915 | 3960 | 1155 | 825 | [6 empty] | 1440 |  |  |  |  | 1980 | 720
AGOSTO
Reembolso do mês | 0
Vale do mês | 0
Total dias trabalhados/Mês |  | 1 | 5 | [13 empty] | 5 | 1
Total dias pago no Mês
Total de Faltas
2022-08-01 | 5 | x | x | x | [12 empty] | x | x
2022-08-02 | 4 | x | x | P/outra obra | [12 empty] | x | x
2022-08-03 | 4 | x | x | P/outra obra | [12 empty] | x | x
2022-08-04 | 4 | x | x | P/outra obra | [12 empty] | x | x
2022-08-05 | 4 | x | x | P/outra obra | [12 empty] | x | x
2022-08-06 | 3 | Pediu p/sair | x | [13 empty] | x | x
Dias trab. semana |  | 6 | 5 | 2 | [12 empty] | 5 | 6
Total da semana | 2955 | 810 | 825 | 330 | [12 empty] | 450 | 540
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0
Total individual a ser quitado/semana | -2955 | 810 | 825 | 330 | [12 empty] | 450 | 540
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-08-07
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-10
2022-08-11
2022-08-12
2022-08-13
Dias trab. semana
Total da semana
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0
Total individual a ser quitado/semana
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-08-14
2022-08-15
2022-08-16
2022-08-17
2022-08-18
2022-08-19
2022-08-20
Dias trab. semana
Total da semana
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0
Total individual a ser quitado/semana
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
Dias trab. semana
Total da semana
Total a ser quitado da semana / valor quitado | 0
Total individual a ser quitado/semana
Reembolso da semana
Vale da semana
2022-08-28
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
Dias trab. semana
Total do Mês | 0
Formulas:
Presentes = IF(B28<=TODAY(),SUM([PROFISSIONAL]:[Jair]),"")
Presentes = IF(B228<=TODAY(),SUM([PROFISSIONAL]:[Jair])-C197,"")
Note on D29: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D42: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D70: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D83: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D96: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D109: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D118: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D141: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D154: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D167: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D180: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D191: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D203: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D216: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D229: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D242: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D255: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D262: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D278: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D291: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D304: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D317: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.
Note on D327: User: Contagem de Segunda a Sexta, mais o sábado da semana anterior.

## RDO
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: TERÇA-F | 2022-04-19
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 1
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 1
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 30
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 3
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 3
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Iniciada a lipesa e remoção de entulho do imóvel
2 | Raspagem parede do quarto 1, 2 e do banheiro e do corredor e da sala(cozinha), do pavimento 1 (um).
LISTA DE PENDÊNCIAS
1 | Fornecimento de água.
OCORRÊNCIAS
COMENTÁRIOS
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: QUARTA- | 2022-04-20
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 2
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 2
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 29
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 3
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 3
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
16:10 | 17:00
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã
Tarde |  |  |  | x
Noite |  |  |  | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Dada continuidade da lipesa e remoção de entulho do imóvel
LISTA DE PENDÊNCIAS
1 | Fornecimento de água
OCORRÊNCIAS
Houve a interrupção no horario acima registrado, por autoridade policial, que veio averiguar denûncia relacionada a
questões judiciais entre o denunciante e o proprietário do imóvel não relacionada diretamente a execução direta da obra.
COMENTÁRIOS
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: QUINTA- | 2022-04-21
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 3
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 3
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 28
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
1
Subtotal: | [9 empty] | 1
Total direta + indireta: | [9 empty] | 5
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Maximiliano Girola | Remoção de entulho |  | Caçamba de entulho |  |  |  | 1
Subtotal | [6 empty] | 1 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 1
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Dada continuidade da lipesa e remoção de entulho do imóvel.
2 | Iniciada a raspagem da parede da sala do pavimento 2 (dois)
3 | Raspagem do quarto 3 (três) e do corredor interno do pavimento 2 (dois)
4 | Iniciada a raspagem do prisma (clarabóia) de iluminação do pavimento 2 (dois)
5 | Aplicação de argamassa para correção de falhas no reboco das paredes do corredor externo, do quarto 3 (três)
LISTA DE PENDÊNCIAS
1 | Fornecimento de água.
OCORRÊNCIAS
1 | Chegada da caçamba de entulho
COMENTÁRIOS
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: SEXTA-F | 2022-04-22
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 4
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 4
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 27
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Dada continuidade da lipesa e remoção de entulho do imóvel.
2 | Iniciada a raspagem do teto da sala, da faxada e da cozinha.
3 | Aplicação de argamassa para correção de falhas no reboco das paredes do corredor interno do pavimento 2 (dois)
4 | Organização de Ferramentas
LISTA DE PENDÊNCIAS
1 | Fornecimento de água.
OCORRÊNCIAS
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: SÁBADO | 2022-04-23
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 5
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 5
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 26
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
|  | x | Teto sala pav.2
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Dada continuidade da lipesa e remoção de entulho do imóvel.
2 | Raspagem de teto e parede da sala, quarto, corredor externo, iniciada a da faxada e da cozinha.
3 | Fechamento e chapisco do vão do arcondicionado da sala do pavimento 2 (dois)
4 | Chapisco da parede da janela do quarto 2 (dois) do pavimento 2 (dois)
5 | Raspagem da parede do quato
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
1 | Interrupção da raspagem do teto da sala do pavimento 2 (dois);
2 | Foi informado ao empreiteiro que foi constatado a necessidade de uma vistoria pelos envolvidos na obra para avaliar
¦¦ | a laje e a viga da sala do pavimento 2.
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: SEGUNDA | 2022-04-25
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 6
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 6
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 25
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
[8 empty] | Elétro | Geladeira | 1
[8 empty] | Escoras | Escoras de apoio(de ferro) | 1
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 2
Total | [9 empty] | 2
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Colocada as escoras de apoio na viga da sala do pavimento 2 (dois)
2 | Retomada a raspagem do teto e viga da sala do pavimento 2 (dois) com a remoção do reboco enfraquecido.
3 | Remoção de entulho do reboco do teto;
4 | Aplicação embolso da parede da porta de entrada da sala do fechamento do vão do arcondicionado;
5 | Dada continuidade a raspagem do prisma (clarabóia) de iluminação do pavimento 2 (dois)
6 | Continuidade da verificação da instalação elétrica;
7 | Iniciada a colocação da placa da obra.
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
1 | Chegada da geladeira para substituição da anterior;
2 | Foi levado para obra mais 1/2 de areia para obra,
3 | Foi levada para obra duas escoras de apoio (de ferro).
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: TERÇA-F | 2022-04-26
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 7
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 7
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 24
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
[8 empty] | Martelete | Furadeira SHR 263 BR | 1
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 1
Total | [9 empty] | 1
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Iniciada a colocação da ardosa da fachada;
2 | Fechamento do vão do ar do quarto 3 (três)
3 | Embolço interno do fechamento do vão do ar do quarto 3 (três)
4 | Embolço externo do fechamento do vão do ar do quarto 3 (três)
5 | Aplicação fundo preparador na parede de fora da porta de entrada da sala do fechamento do vão do arcondicionado;
6 | Aplicação seladora na parede de fora da porta de entrada da sala do fechamento do vão do arcondicionado;
7 | Aplicação fundo preparador nas paredes internas da sala do fechamento do vão do arcondicionado;
8 | Aplicação de fundo preparador na parede do corredor externo
9 | Aplicação de selador na parede do corredor externo
10 | Aplicação de selador na parede da escada de acesso ao pavimento 1 (um)
11 | Finalizada a colocação da placa da obra.
12 | Aplicação de argamassa na viga da garagem do parimento 2 (dois)
13 | Chapisco da parede extrena da lavanderia.
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
1 | Retirado parte dos móveis para descarte
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: QUARTA- | 2022-04-27
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 8
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 8
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 23
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Embolso da parede externa da lavanderia;
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
1 | Nesse dia devido ao atraso devido a falta de trem e a falta de cimento na obra os serviços iniciaram-se às 11:00
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: QUINTA- | 2022-04-28
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 9
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 9
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 22
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Embolso de parte da parede externa dos fundos dos quatos 2 e 3 do pavimento 2;
2 | Embolso da parte interna do vão do ar do quarto 3 do pavimento 2.
3 | Foi feita a instalação de água provisória com a mangueira
4 | Fechamos a conexão provisória de água com um bujão de 1/2.
5 | Foi feito o levantamento de orçamento de preço de loja de material de construção.
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
1 | Nesse dia devido ao atraso calsado pela mudança de rota os profissionais e ajudantes tiveram que esperar a chegada
do Técnico com a chave para iniciárem o serviço.
2 | Foi encomendado 2 metros cúbicos de areia.
3 | Foi feita a instalação de água provisória com a mangueira, mas a mesma não suportou a pressão da água,
4 | Foram levado para obra 7 sacos de cimento.
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: SEXTA-F | 2022-04-29
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 10
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 10
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 21
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | x
Tarde | x
Noite | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Retirada do arbusto (seco) da pare da frente do imóvel;
2 | Embolso da viga da parede sala;
3 | Desceram para o pavimento 3 parte dos tijolos e o clarofilito;
4 | Colocaram 2 m de areia para dentro;
5 | Dada continuidade da instalação provisória da água;
6 | Ajuntaram parte do entulho.
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão
DIÁRIO DE OBRAS
[9 empty] | DATA ATUAL: SÁBADO | 2022-04-30
[9 empty] | NUMERO DO DIÁRIO | 11
|  | CONSTRUTORA AUGUSTO LIMA | [6 empty] | PRAZO CONTRATUAL (DIAS) | 31
|  | CONSTRUÇÃO, REFORMAS DECORAÇÃO DE INTERIORES | [6 empty] | DIAS TRABALHADOS | 11
|  | www.augustolimaconstrucaoedecoracao.com | [6 empty] | SALDO DO PRAZO | 20
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome da Obra: |  | Jacarepaguá | [6 empty] | Início da Obra/Serviço: | 2022-04-19
Contrato: | [8 empty] | Prevista da Conclusão: | 2022-05-20
Tipo de Obra/Serviço: |  | Reforma residencial
Endereço da Obra/Serviço: |  |  | Rua Cassiopeia, n° 86, Taquara - RJ
Telefone:
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIENTÁRIO
Nome ou Razão Social
Endereço:
Telefone:
E-mail:
MÃO DE OBRA
DIRETA
Função |  |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Ajudante |  |  | Ajudante de pedreiro | [6 empty] | 2
Pedreiro |  |  | Execução de sereviços diversos | [6 empty] | 1
Técnico em Edificações |  |  | Responsável por coordedar a equipe | [6 empty] | 1
Subtotal: | [9 empty] | 4
INDIRETA
Empresa/ Autônomo | Função |  | Descrição da Função | [6 empty] | Quant
Subtotal: | [9 empty] | 0
Total direta + indireta: | [9 empty] | 4
EQUIPAMENTOS
INDIRETO | [7 empty] | DIRETO
Empresa/ Autônomo | Tipo |  | Descrição |  |  |  | Quant | Tipo | Descrição | QUANT
Subtotal | [6 empty] | 0 | Subtotal |  | 0
Total | [9 empty] | 0
INTERRUPÇÕES
PERÍODO |  |  | ÁREA |  | MOTIVO
PARCIAL/ Hrs |  | TOTAL | LOCAL | GERAL
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS
PERÍODO | SOL |  |  | NUBLADO |  |  | CHUVA |  | IMPRATICÁVEL | Pluviometria (mm)
Manhã | [6 empty] | x
Tarde | [6 empty] | x
Noite | [6 empty] | x
Observação: | [8 empty] | Pluviometria Total (mm)
Mês
Ano
Contrato
SERVIÇOS EXECUTADOS
1 | Limpeza do pavimento 3;
2 | Chapisco de parte da parede do quarto do pavimento 3;
3 | Ligação hidráulica da casa do vizinho para a nossa obra.
LISTA DE PENDÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
Devido a alta pressão da água na instalação hidráulica provisória tivemos dificuldades para finalizar a mesma que será
inspecionada na próxima visita.
COMENTÁRIOS
Imprimir projeto
Assinatura Contratada | [5 empty] | Assinatura Fiscalização/Supervisão

## Plan1
despesas diversas
data | descrição | valor
2022-04-18 | uniformes
2022-04-18 | passagem
2022-04-19 | combustível | 200
2022-04-19 | lanche | 20.5
2022-04-19 | vassoura | 23
2022-04-20 | combustível | 100
2022-04-20 | lanche | 19.1
2022-04-20 | caçamba de entulho | 350
2022-04-21 | combustível | 100
2022-04-21 | combustível | 50
2022-04-21 | lanche | 20.5
2022-04-22 | lanche | 12.6
2022-04-22 | café | 34.26
Lampada
peneira
rabicho
bocal
fita isolante
Chave de fenca
chave philips
929.96